## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA DA COSTA | [8 empty] | COM DESON | SEM DESON
| LOCAL: DISTRITO MANDAÇAIA - BREJO MADRE DE DEUS/PE. | [8 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI NOVEMBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO - BDI ADOTADO: 20,50%
DATA BASE: FEVEREIRO/2024
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40160.18 | --> | OK
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 311,73 | 375.63 | 2253.78 |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140 | 60.4 | 72.78 | 10189.2 |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.3 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 190 | 121,06 | 145.88 | 27717.2 |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 51335.58 | --> | OK
2.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 42602.14 | 51335.58 | 51335.58 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL E=0,5MM, FIXADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA
3.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 30310.45 | --> | OK
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 171.84 | 84.18 | 101.44 | 17431.44 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.
3.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 117.35 | 73.39 | 88.43 | 10377.26 |  |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL COM AUXÍLIO DE SOQUETE.
3.3 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 97.08 | 21.39 | 25.77 | 2501.75 |  |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL COM AUXÍLIO DE SOQUETE.
4.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 174773.76 | --> | OK
4.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 8.02 | 635,70 | 766.02 | 6143.48 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
4.2 | COMPOSIÇÃO | 003 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM | M3 | 128.26 | 82.42 | 99.32 | 12738.78 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.
4.1 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 403.17 | 82.44 | 99.34 | 40050.9 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
4.1 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 309 | 16.24 | 19.57 | 6047.13 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
4.1 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1201 | 14.46 | 17.42 | 20921.42 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
4.1 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 85 | 12.17 | 14.66 | 1246.1 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
4.1 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307 | 15.34 | 18.48 | 5673.36 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 41.09 | 495.71 | 597.33 | 24544.28 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 41.09 | 288,47 | 347.61 | 14283.29 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
4.2 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 14.01 | 2.554,49 | 3078.16 | 43125.02 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 186475.8 | --> | OK
5.1 | SINAPI | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 205.04 | 56.61 | 68.22 | 13987.82 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 318.29 | 111.29 | 134.1 | 42682.68 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41 | 14.76 | 17.79 | 729.39 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1090 | 14.05 | 16.93 | 18453.7 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1521 | 12.66 | 15.26 | 23210.46 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245 | 10.68 | 12.87 | 3153.15 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 635 | 15.34 | 18.48 | 11734.8 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 33.11 | 495.71 | 597.33 | 19777.59 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 33.11 | 288,47 | 347.61 | 11509.36 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 9.71 | 2.554,49 | 3078.16 | 29888.93 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, OU FUNDAÇÕES.
5.2 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 23.69 | 200.14 | 241.17 | 5713.31 |  |  |  | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS, TIJOLOS/EPS, ARMADURA NEGATIVA, ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO (TELA Q-61), CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.
5.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 16 | 39.55 | 47.66 | 762.56 |  |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS.
5.4 | SINAPI | 93182 | VERGA/ CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA JANELAS. | m | 75.7 | 53.41 | 64.36 | 4872.05 |  |  |  | VERGA/ CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA JANELAS.
6.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 292600.49 | --> | OK
6.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1370.82 | 81.02 | 97.63 | 133833.15 |  |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
6.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2854.6 | 4.38 | 5.28 | 15072.28 |  |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
6.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 2598.08 | 42.1 | 50.73 | 131800.59 |  |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS/EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
6.4 | SINAPI | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 102.76 | 96.06 | 115.75 | 11894.47 |  |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, GRÊS OU SEMI-GRÊS, TIPO A, PEI 4, DE DIMENSÕES 40X40CM OU 50X50CM OU 60X60CM
7.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 133147.27 | --> | OK
7.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. | M2 | 692.78 | 31.77 | 38.28 | 26519.61 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM.
7.2 | SINAPI | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 692.78 | 42.92 | 51.72 | 35830.58 |  |  |  | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO, DE ALTA QUALIDADE, DIMENSÕES 60X60CM APLICADA SOBRE CONTRAPISO, INCLUINDO ARGAMASSA COLANTE DE ASSENTAMENTO E REJUNTE FLEXÍVEL
7.3 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 586.7 | 100.14 | 120.67 | 70797.08 |  |  |  | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO, DE ALTA QUALIDADE, DIMENSÕES 60X60CM APLICADA SOBRE CONTRAPISO, INCLUINDO ARGAMASSA COLANTE DE ASSENTAMENTO E REJUNTE FLEXÍVEL
8.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 163986.43 | --> | OK
8.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 676.73 | 91.72 | 110.52 | 74792.19 |  |  |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
8.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 676.73 | 51.87 | 62.5 | 42295.62 |  |  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
8.3 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 406 | 49.22 | 59.31 | 24079.86 |  |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO OU HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES.
8.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32 | 35.84 | 43.19 | 1382.08 |  |  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
8.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 112.14 | 158.64 | 191.16 | 21436.68 |  |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO OU HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES.
9.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27695.88 | --> | OK
9.1 | SINAPI | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14 | 806,87 | 972.28 | 13611.92 |  |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
9.1 | SINAPI | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 525,43 | 633.14 | 2532.56 |  |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
9.1 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 34.64 | 276,74 | 333.47 | 11551.4 |  |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
10.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 62446.37 | --> | OK
10.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2901.32 | 4.19 | 5.05 | 14651.66 |  |  |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
10.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2901.32 | 13.33 | 16.06 | 46595.19 |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
10.3 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 63 | 15.8 | 19.04 | 1199.52 |  |  |  | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA, TRES DEMAOS
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 21421.68 | --> | OK
11.1 | COMPOSIÇÃO | 004 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | 70 | 45.7 | 55.07 | 3854.9 |  |  |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
11.2 | COMPOSIÇÃO | 005 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 2 | 140.49 | 169.29 | 338.58 |  |  |  | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.3 | COMPOSIÇÃO | 002 | PONTO DE INTERRUPTOR COM DOIS MODULOS, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 11 | 156.3 | 188.34 | 2071.74 |  |  |  | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.4 | COMPOSIÇÃO | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 46 | 138.67 | 167.1 | 7686.6 |  |  |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
11.5 | COMPOSIÇÃO | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 8 | 178.23 | 214.77 | 1718.16 |  |  |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
11.6 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 65 | 41.01 | 49.42 | 3212.3 |  |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11.7 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 5 | 57.96 | 69.84 | 349.2 |  |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11.8 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 658.93 | 794.01 | 794.01 |  |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11.9 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 18.48 | 22.27 | 623.56 |  |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA OU DIN, 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.10 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 153.12 | 184.51 | 369.02 |  |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11.11 | SINAPI | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 162.75 | 196.11 | 196.11 |  |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11.12 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 24.35 | 29.34 | 29.34 |  |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA OU DIN, 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.13 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 18.48 | 22.27 | 178.16 |  |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA OU DIN, 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 10289.72 | --> | OK
12.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 10 | 133.61 | 161 | 1610 |  |  |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
12.2 | COMPOSIÇÃO | 006 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 6 | 126.19 | 152.06 | 912.36 |  |  |  | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR
12.3 | COMPOSIÇÃO | 007 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 4 | 79.55 | 95.86 | 383.44 |  |  |  | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO , INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR
12.4 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 473.09 | 570.07 | 3420.42 |  |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12.5 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 257.58 | 310.38 | 1241.52 |  |  |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12.6 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 40.15 | 48.38 | 96.76 |  |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
12.7 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | 89.14 | 107.41 | 644.46 |  |  |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
12.8 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 2 | 821.89 | 990.38 | 1980.76 |  |  |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
13.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 7384.04 | --> | OK
13.1 | SINAPI-I | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 381.92 | 460.21 | 1840.84 |  |  |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, 2W, BATERIA COM AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
13.2 | COMPOSIÇÃO | 008 | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2") | M | 20 | 230.01 | 277.16 | 5543.2 |  |  |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, 2W, BATERIA COM AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Total item 13.2
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1202027.65 | --> | 100%
676.73
1202027.65
[7 empty] | preço m2 | 1776.2293
[7 empty] | convenio | 820000
382027.65

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
#REF!
#REF!
#REF!
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40160.18 | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 40160.18 | 0
|  | 3.341% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 100%
2. | ADMINISTRAÇÃO | 51335.58 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.97 | 4277.91 | 0
|  | 4.271% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3. | TRABALHOS EM TERRA | 30310.45 | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 30310.45 | 0
|  | 2.522% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 100%
4. | INFRAESTRUTURA | 174773.76 | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 26216.06; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 78648.2; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 69909.5 | 0
|  | 14.54% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 15%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 45%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 40%
5. | ESTRUTURA | 186475.8 | MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 18647.58; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 27971.37; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 65266.53; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 55942.74; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 18647.58 | 0
|  | 15.51% | MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 15%; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 35%; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 30%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 10%
6. | PAREDES E REVESTIMENTOS | 292600.49 | MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 29260.05; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 43890.07; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 102410.18; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 73150.12; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 43890.07 | 0
|  | 24.34% | MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 15%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 35%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 15%
7. | PISOS | 133147.27 | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 39944.18; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 26629.45; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 66573.64 | 0
|  | 11.08% | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 30%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 50%
8. | COBERTA | 163986.43 | MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 90192.54; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 65594.57; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 8199.32 | 0
|  | 13.64% | MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 55%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 5%
9. | ESQUADRIAS | 27695.88 | MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 5539.18; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 22156.7 | 0
|  | 2.304% | MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 80%
10. | PINTURA | 62446.37 | MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 62446.37 | 0
|  | 5.195% | MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 100%
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21421.68 | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 4284.34; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 17137.34 | 0
|  | 1.782% | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 80%
12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10289.72 | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 3086.92; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 7202.8 | 0
|  | 0.856% | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 30%; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 70%
13. | DIVERSOS | 7384.04 | MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 7384.04 | 0
|  | 0.6143% | MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 100%
TOTAL (R$): |  | 1202027.65
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 100964.66 | 101573.75 | 102158.84 | 98804.55 | 104110.78 | 106688.15 | 96075.67 | 95483.48 | 100009.69 | 96501.99 | 101207.63 | 98448.46
|  |  | 8.4% | 8.45% | 8.499% | 8.22% | 8.661% | 8.876% | 7.993% | 7.944% | 8.32% | 8.028% | 8.42% | 8.19%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 100964.66 | 202538.41 | 304697.25 | 403501.8 | 507612.58 | 614300.73 | 710376.4 | 805859.88 | 905869.57 | 1002371.56 | 1103579.19 | 1202027.65
|  |  | 8.4% | 16.85% | 25.35% | 33.57% | 42.23% | 51.11% | 59.1% | 67.04% | 75.36% | 83.39% | 91.81% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 1202027.65 | 1202027.65 | 0
|  | #REF! | [12 empty] | MEDIA/MÊS | 100168.9708

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
#REF!
#REF!
#REF! | [10 empty] | 73611
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição)
|  | Discriminação do código de referência: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
|  | Unidade | M2 | Preço Unitário Custo | 39220.6 |  | 42602.14
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5.911,16 | 17733.48 | 5.911,16 | 17733.48 | 1300000 | 39000
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.2 | 17.905,94 | 21487.12 | 20.723,89 | 24868.66 | 1150000
[5 empty] | Total | 39220.6 | Total | 42602.14 | 46000
PONTO DE INTERRUPTOR COM DOIS MODULOS, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
COMPOSIÇÃO 02 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI-PE 93128 (JULHO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
|  | Unidade | UN | Preço Unitário Custo | 144.68 |  | 156.3
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 6.96 | 15.31 | 7.79 | 17.13
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 4.61 | 4.61 | 5.16 | 5.16
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 13.25 | 29.15 | 14.55 | 32.01
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 8.78 | 19.31 | 9.47 | 20.83
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.4 | 3.75 | 16.5 | 3.89 | 17.11
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16.76 | 16.76 | 18.29 | 18.29
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 43.04 | 43.04 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | Total | 144.68 | Total | 156.3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM
COMPOSIÇÃO 03 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI-PE 73935/2 (AGOSTO/2016)
|  | Discriminação do código de referência: | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
|  | Unidade | M2 | Preço Unitário Custo | 77.17 |  | 82.42
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0138 | 497,65 | 6.86 | 508,87 | 7.02
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 23.69 | 27 | 26.51 | 30.22
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 19.15 | 16.85 | 21.28 | 18.72
SINAPI INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 54 | 0.49 | 26.46 | 0.49 | 26.46
[5 empty] | Total | 77.17 | Total | 82.42
PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM²
COMPOSIÇÃO 04 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI-PE 93128 (JULHO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
93137
|  | Unidade | UN | Preço Unitário Custo | 43.28 |  | 45.7
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000 | 6.27 | 12.54 | 6.63 | 13.26
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 3.75 | 15 | 3.89 | 15.56
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.74 | 15.74 | 16.88 | 16.88
[5 empty] | Total | 43.28 | Total | 45.7
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
COMPOSIÇÃO 05 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI-PE 93128 (JULHO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
93137
|  | Unidade | UN | Preço Unitário Custo | 129.75 |  | 140.49
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 6.96 | 15.31 | 7.79 | 17.13
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 4.61 | 4.61 | 5.16 | 5.16
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 13.25 | 29.15 | 14.55 | 32.01
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 8.78 | 19.31 | 9.47 | 20.83
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.4 | 3.75 | 16.5 | 3.89 | 17.11
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16.76 | 16.76 | 18.29 | 18.29
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 28.11 | 28.11 | 29.96 | 29.96
[5 empty] | Total | 129.75 | Total | 140.49
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)
OK
COMPOSIÇÃO 06 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | ORSE 01683 (MAIO/2019)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 124.22 |  | 126.19
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.015 | 57.7 | 0.86 | 57.7 | 0.86
SINAPI INSUMO | 13 | ESTOPA | KG | 0.05 | 20.01 | 1 | 20.01 | 1
SINAPI INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 9.2 | 18.4 | 9.2 | 18.4
SINAPI INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 16.5 | 66 | 16.5 | 66
SINAPI INSUMO | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.95 | 9.18 | 25.76 | 10.3
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.15 | 7.66 | 21.28 | 8.51
[5 empty] | Total | 124.22 | Total | 126.19
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)
COMPOSIÇÃO 07 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | ORSE 01679 (MAIO/2019)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.). (CONF. COMPOSIÇÃO ORSE 01679)
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 76.33 |  | 79.55
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.039 | 57.7 | 2.25 | 57.7 | 2.25
SINAPI INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.09 | 23.81 | 2.14 | 23.81 | 2.14
SINAPI INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 68.86 | 0.82 | 68.86 | 0.82
SINAPI INSUMO | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 2.59 | 7.77 | 2.59 | 7.77
SINAPI INSUMO | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 2.34 | 7.02 | 2.34 | 7.02
SINAPI INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.2 | 0.74 | 0.14 | 0.74 | 0.14
SINAPI INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 7.21 | 28.84 | 7.21 | 28.84
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 22.95 | 14.91 | 25.76 | 16.74
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 19.15 | 12.44 | 21.28 | 13.83
[5 empty] | Total | 76.33 | Total | 79.55
GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")
COMPOSIÇÃO 08 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 03550/ORSE (DEZEMBRO/2020) | [5 empty] | COMPESA 11.01.02U (ABRIL 2017)
|  | Discriminação do código de referência: | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | [5 empty] | mesmo da tabela compesa abril de 2017
sinapi pe agosto de 2016 último ano a ser publicada
|  | Unidade: | M | Custo Unitário: | 218.91 |  | 230.01
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 44.14 | 110.35 | 44.14 | 110.35
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.69 | 23.69 | 26.51 | 26.51
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.51 | 11.75 | 26.31 | 13.15
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 19.15 | 47.87 | 21.28 | 53.2
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.35 | 12.17 | 27.15 | 13.57
SINAPI INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.25 | 25.95 | 6.48 | 25.95 | 6.48
SINAPI COMPOSIÇÃO | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.015 | 440.48 | 6.6 | 450.34 | 6.75
[5 empty] | Total | 218.91 | Total | 230.01
#REF!

## COMP_BDI_EDIFICACOES
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
#REF!
#REF!
#REF!
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município do Brejo da Madre de Deus/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100