## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DULCE DE SOUZA PINTO | [11 empty] | COM DESON | SEM DESON
| LOCAL: CENTRO - BREJO MADRE DE DEUS/PE | [11 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/2024 - COM DESONERAÇÃO - BDI ADOTADO: 26,53%
DATA BASE: DEZEMBRO/2024
[6 empty] | ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO |  |  | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3377.4 |  |  | 3431.33 | --> | OK
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 458,02 | 579.53 | 1159.06 | 462,29 | 557.06 | 1114.12 |  |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 92.71 | 9,98 | 12.63 | 1170.92 | 11.2 | 13.5 | 1251.58
2.1 | SEINFRA | C0083 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 113.85 | 7.27 | 9.2 | 1047.42 | 7.77 | 9.36 | 1065.63 |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL E=0,5MM, FIXADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 2380.13 |  |  | 2614.83 | --> | OK
2.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 1881.08 | 2380.13 | 2380.13 | 2169.98 | 2614.83 | 2614.83 |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL E=0,5MM, FIXADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA
3.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 186.38 |  |  | 212.83 | --> | OK
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.14 | 74.4 | 94.14 | 107.31 | 83.26 | 100.33 | 114.37 |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.
3.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 0.94 | 72.87 | 70.92 | 66.66 | 75.42 | 90.88 | 85.42
3.3 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.51 | 19.24 | 24.34 | 12.41 | 21.23 | 25.58 | 13.04
4.0 |  |  | INFRAESTRUTURA/ESTRUTURA/VEDAÇÕES |  |  |  |  | 4586.44 |  |  | 4606.41
4.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.12 | 702.87 | 889.34 | 106.72 | 734.78 | 885.41 | 106.24
4.2 | SEINFRA | C4738 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 6 | 550.23 | 696.21 | 4177.26 | 579.83 | 698.7 | 4192.2 |  |  | 0.2 | 0.2
4.3 | COMPOSIÇÃO | 002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM | M3 | 2.99 | 79.95 | 101.16 | 302.46 | 85.48 | 103 | 307.97
5.0 |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  |  | 7130.77 |  |  | 7324.65 |  |  | 0.2 | 0.2
5.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 95.51 | 4.06 | 5.14 | 490.92 | 4.37 | 5.27 | 503.33
5.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 95.51 | 54.94 | 69.52 | 6639.85 | 59.27 | 71.42 | 6821.32
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 399.81 |  |  | 403.02
6.1 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50.87 | 64.37 | 64.37 | 54.69 | 65.9 | 65.9
6.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 8 | 33.14 | 41.93 | 335.44 | 34.97 | 42.14 | 337.12
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS PISOS |  |  |  |  | 648.43 |  |  | 694.02
7.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. | M2 | 4.14 | 35.12 | 44.44 | 183.98 | 36.73 | 44.26 | 183.23
7.2 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 4.7 | 78.1 | 98.82 | 464.45 | 90.19 | 108.68 | 510.79
8.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 8038.92 |  |  | 8260.06
8.1 | SINAPI | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 177.33 | 22.9 | 28.98 | 5139.02 | 24.76 | 29.84 | 5291.52
8.2 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.2 | 32.44 | 41.05 | 1034.46 | 34.34 | 41.38 | 1042.77
8.2 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 32.97 | 44,72 | 56.58 | 1865.44 | 48,47 | 58.41 | 1925.77
9.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2135.84 |  |  | 2085.6
9.1 | SINAPI | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 846.41 | 1070.96 | 1070.96 | 857.69 | 1033.52 | 1033.52
9.2 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 105.2 | 133.11 | 1064.88 | 109.14 | 131.51 | 1052.08
10.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 36782.26 |  |  | 37317.49
10.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1047.95 | 3.89 | 4.92 | 5155.91 | 4.14 | 4.99 | 5229.27
10.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 755.3 | 9.46 | 11.97 | 9040.94 | 10.37 | 12.5 | 9441.25
10.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1047.95 | 12.96 | 16.4 | 17186.38 | 13.56 | 16.34 | 17123.5
10.4 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 282.82 | 15.09 | 19.09 | 5399.03 | 16.21 | 19.53 | 5523.47
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 4759.88 |  |  | 4579.97
11.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 4.79 | 6.06 | 36.36 | 4.89 | 5.89 | 35.34
11.2 | SINAPI | 7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 48.18 | 60.96 | 60.96 | 48.18 | 58.06 | 58.06
11.3 | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.82 | 141.99 | 179.66 | 1045.62 | 143.11 | 172.45 | 1003.65
11.4 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 39.55 | 50.04 | 50.04 | 40.14 | 48.37 | 48.37
11.5 | SINAPI | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 421,39 | 533.18 | 533.18 | 425,51 | 512.74 | 512.74
11.6 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 541,78 | 685.51 | 685.51 | 545,63 | 657.48 | 657.48
11.7 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 376,16 | 475.96 | 1427.88 | 379,64 | 457.47 | 1372.41
11.8 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 727,36 | 920.33 | 920.33 | 740,18 | 891.92 | 891.92
12.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 3756.29 |  |  | 3819.97
12.1 | SINAPI | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 246.87 | 5.19 | 6.57 | 1621.93 | 5.8 | 6.99 | 1725.62
12.2 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 327.1 | 1.47 | 1.86 | 608.4 | 1.63 | 1.96 | 641.11
12.3 | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1.206,01 | 1525.96 | 1525.96 | 1.206,01 | 1453.24 | 1453.24
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, 2W, BATERIA COM AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TOTAL GERAL | [7 empty] | 74182.55 |  |  | 75350.18
[7 empty] | M2 | #REF! |  |  | 2610.92
[8 empty] | 74182.55 |  |  | 75350.18 | --> | 100%
[7 empty] | preço m2 | #REF! |  | preço m2 | 28.8596
[8 empty] | 74182.55 |  |  | 75350.18

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
#REF!
#REF!
#REF!
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 50% | 25% | 25%
2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 34% | 33% | 33% | 33.3333
3. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 100%
4. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 100%
5. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 100%
6. | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | 100%
7. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 100%
8. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 100%
9. | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 100%
10. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | 60% | 40%
11. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | 40% | 60%
12. | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | 100%
TOTAL (R$): |  | #REF!
#REF!
TOTAIS PARCIAIS |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | MEDIA/MÊS | #REF!

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
#REF!
#REF!
#REF! | [9 empty] | 73611
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição)
|  | Discriminação do código de referência: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
|  | Unidade | UND | Preço Unitário Custo | 1881.08 |  | 2169.98
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.125 | 5.512,00 | 689 | 6.318,43 | 789.8
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.0625 | 19.073,38 | 1192.08 | 22.082,95 | 1380.18 | 96550
[5 empty] | Total | 1881.08 | Total | 2169.98 | 3862
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM
COMPOSIÇÃO 02 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI-PE 73935/2 (AGOSTO/2016)
|  | Discriminação do código de referência: | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
|  | Unidade | M2 | Preço Unitário Custo | 79.95 |  | 85.48
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0138 | 499,94 | 6.89 | 511,20 | 7.05
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 23,52 | 26.81 | 26,50 | 30.21
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 18.81 | 16.55 | 21.05 | 18.52
SINAPI INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 54 | 0.55 | 29.7 | 0.55 | 29.7
[5 empty] | Total | 79.95 | Total | 85.48
#REF!

## COMP_BDI_EDIFICACOES
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - COM DESONERAÇÃO
#REF!
#REF!
#REF!
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 26.53% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município do Brejo da Madre de Deus/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100