## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO -2025 / SICRO JANEIRO/2025 / COMPOSIÇÕES E BDI = 20,00% SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | BDI |  | BDI
DATA BASE: JUNHO DE 2025 | [9 empty] | COM DESON |  | SEM DESON
[10 empty] | 24.76% |  | 20%
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1. |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | 4737057.74 | #REF!
[9 empty] | #REF! | R$ M2
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 15394.58
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 465.75 | 558.9 | 4471.2
1.1.2 | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 5681.49 | 6817.78 | 6817.78 | #REF! | 0.1441% | 47370.5774 | 1704.445
1.1.3 | Composição | 002 | MOBILIZAÇÃO | un | 1 | 3421.34 | 4105.6 | 4105.6 |  |  |  | 11.07%
DISTRITO DE FAZENDA NOVA
1.2 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 605709.34
1.2.1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 587624.92
1.2.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m² | 6762.26 | 2.25 | 2.7 | 18258.1
1.2.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 202.87 | 2254.55 | 2705.46 | 548856.67
1.2.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 6086.1 | 2.1 | 2.52 | 15336.97
1.2.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 5071.75 | 0.85 | 1.02 | 5173.18
1.2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 18084.42
1.2.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1982.22 | 6.23 | 7.47 | 14807.18
1.2.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 83.2 | 32.83 | 39.39 | 3277.24
DISTRITO DE SÃO DOMINGOS
1.3 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 809141.74
1.3.1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 779754.34
1.3.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m² | 8973.48 | 2.25 | 2.7 | 24228.39
1.3.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 269.2 | 2254.55 | 2705.46 | 728309.83
1.3.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 8076 | 2.1 | 2.52 | 20351.52
1.3.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 6730 | 0.85 | 1.02 | 6864.6
1.3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 29387.4
1.3.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3342.1 | 6.23 | 7.47 | 24965.48
1.3.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 112.26 | 32.83 | 39.39 | 4421.92
1.4 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 742916.52
1.4.1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 724898.84
1.4.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m² | 8887.76 | 2.25 | 2.7 | 23996.95
1.4.1.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 133.32 | 1958.03 | 2349.63 | 313252.67
1.4.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 133.32 | 2254.55 | 2705.46 | 360691.92
1.4.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 7999.2 | 2.1 | 2.52 | 20157.98
1.4.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 6666 | 0.85 | 1.02 | 6799.32
1.4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 18017.68
1.4.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2052.75 | 6.23 | 7.47 | 15334.04
1.4.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 68.13 | 32.83 | 39.39 | 2683.64
1.5 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1328769.23
1.5.1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 1299022.52 | 127461.77 | 1171560.75
1.5.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m² | 15927.18 | 2.25 | 2.7 | 43003.38
1.5.1.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 238.91 | 1958.03 | 2349.63 | 561350.1
1.5.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 238.91 | 2254.55 | 2705.46 | 646361.44
1.5.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 14334.6 | 2.1 | 2.52 | 36123.19
1.5.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 11945.5 | 0.85 | 1.02 | 12184.41
1.5.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 29746.71
1.5.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3565.32 | 6.23 | 7.47 | 26632.94
1.5.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 79.05 | 32.83 | 39.39 | 3113.77
DISTRITO BARRA DE FARIAS
1.6 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1231020.73
1.6.1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 1205502.39
1.6.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m² | 14780.98 | 2.25 | 2.7 | 39908.64
1.6.1.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 221.71 | 1958.03 | 2349.63 | 520936.46
1.6.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 221.71 | 2254.55 | 2705.46 | 599827.53
1.6.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 13302.6 | 2.1 | 2.52 | 33522.55
1.6.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 11085.5 | 0.85 | 1.02 | 11307.21
1.6.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 25518.34
1.6.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3061.76 | 6.23 | 7.47 | 22871.34
1.6.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 67.2 | 32.83 | 39.39 | 2647
1.7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4105.6
1.7.1 | Composição | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | un | 1 | 3421.34 | 4105.6 | 4105.6
QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 4737057.74
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
2.68

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Contrato de Repasse nº
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS |  |  |  |  | 944659/2023/MCIDADES/CAIXA
LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE |  |  |  |  | Fonte de Recurso
DATA BASE: JUNHO DE 2025 |  |  |  |  | SINAPI Novembro/2023
Janeiro de 2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4.28% | min | De 3,80% até 4,67%; médio = 4,01%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | min | De 1,02% até 1,21%; médio = 1,11%
Taxa de Risco | R | 0.5% | min | De 0,50% até 0,97%; médio = 0,56%
Taxa de Seguro | S | 0.16% | min | De 0,32% até 0,74%; médio = 0,40%
Taxa de Garantia | G | 0.16% | min
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.64% | min | De 6,64% até 8,69%; médio = 7,30%
BDI Resultante |  | 20% | Mínimo para Pavimentação sem Nova CPRB de 4,50%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Brejo da Madre de Deus é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 00% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE
DATA BASE: JUNHO DE 2025
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15394.58 | 10314.38 | 1693.4 | 1693.4 | 1693.4 | 0
|  | 0.325% | 67% | 11% | 11% | 11% | 0%
DISTRITO DE FAZENDA NOVA
1.2 | #REF! | 605709.34 | 605709.34 |  |  |  | 0
|  | 12.79% | 100% |  |  |  | 0%
DISTRITO DE SÃO DOMINGOS
1.3 | #REF! | 809141.74 | 566399.22 | 242742.52 |  |  | 0
|  | 17.08% | 70% | 30% |  |  | 0%
1.4 | #REF! | 742916.52 |  | 742916.52 |  |  | 0
|  | 15.68% |  | 100% |  |  | 0%
1.5 | #REF! | 1328769.23 |  | 199315.39 | 1129453.84 |  | 0
|  | 28.05% |  | 15% | 85% |  | 0%
DISTRITO BARRA DE FARIAS
1.6 | #REF! | 1231020.73 |  |  |  | 1231020.73 | 0
|  | 25.99% |  |  |  | 100% | 0%
1.7 | SERVIÇOS FINAIS | 4105.6 |  |  |  | 4105.6 | 0
|  | 0.08667% |  |  |  | 100% | 0%
TOTAL (R$): |  | 4737057.74 |  |  |  |  | 1184264.435
302.9%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 1182422.94 | 1186667.83 | 1131147.24 | 1236819.73 | 0
|  |  | 24.96% | 25.05% | 23.88% | 26.11% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 1182422.94 | 2369090.77 | 3500238.01 | 4737057.74
|  |  | 24.96% | 50.01% | 73.89% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 4737057.74 |  |  |  | 1564123.22 | 3172934.52
[7 empty] | MEDIA/MÊS | 156412.322
394754.8117

## COMP_ENCARGOS_SOCIAIS_SEM_D
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO
(FONTE: SINAPI MARÇO/2024)
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE
DATA BASE: JUNHO DE 2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0 | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.32 | 0 | 4.32 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.64 | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33 | 11.03 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.98 | 0 | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.9 | 8.24 | 10.9 | 8.24
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 48.03 | 17.92 | 48.03 | 17.92
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.8 | 3.63 | 4.8 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 2.91 | 2.2 | 2.91 | 2.2
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.83 | 2.14 | 2.83 | 2.14
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31
C | TOTAL | 11.05 | 8.37 | 11.05 | 8.37
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.07 | 3.01 | 17.68 | 6.59
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31 | 0.42 | 0.32
D | TOTAL | 8.47 | 3.32 | 18.1 | 6.91
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 84.35 | 46.41 | 113.98 | 70