## MAPA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE					_____________________________________					______________________________________					________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					Geny Ferreira do Nascimento					Alcir Araújo de Albuquerque					Roberto Abraham Abrahamian Asfora
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL DE 2021 (01/01/2021 a 31/12/2021)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Obras					Prefeito
					CPF Nº 428.367.604-78					CPF Nº 554.863.044-04					CPF Nº 165.116.704-49

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU	8499000/2017	CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 987,600.00	R$ 108,573.60	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA		3/7/2018	8 MESES	1,096,173.60		24 MESES	193,769.23	112,652.04	4.4.90.51.91	735,651.52	230,829.17	230,829.17	805,487.76	Andamento
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	849042/2017	CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 1,976,600.00	R$ 92,652.79	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA		7/3/2018	3 MESES	2,069,252.79		39 MESES	341,734.47	101,357.45	4.4.90.51.90	1,464,669.77	650,291.85	650,291.85	1,498,268.16	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019	REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ANTIGA SEDE MUSICAL SÃO JOSÉ NÚCLEO HISTÓRICO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA PRAÇA PEDRO GUENES		FUNDARPE / BANCO DO BRASIL	R$ 496,000.00	R$ 367,303.26	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI		2/1/2020	8 MESES	685,843.99					4.4.90.51.99	471,026.83			323,316.75	Paralisada
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA RUA ANANIAS FELIX RAMOS, BREJO DA MADRE DE DEUS-PE					26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI	045/2020	14/8/2020	3 MESES	229,722.27			44,476.68		4.4.90.51.91	266,486.11	164,802.05	164,802.05	234,503.28	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020	CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE CANAL E SANEAMENTO LOCALIZADO NA RUA SÃO MARCOS E A RUA FRANCISCO CATOLÉ DISTRITO SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS					32.495.671/0001-67	CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO	044/2020	14/8/2020	3 MESES	272,446.44			54,088.70		4.4.90.51.91	207,903.21	-	-	145,650.52	Paralisada
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO "B" DO HOSPITAL JOSÉ CARLOS DE SANTANA DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS		FEM 2014	R$ 1,500,000.00	R$ 411,702.05	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	001/2020	2/1/2020	6 MESES	639,553.83	30/6/2020				4.4.90.51.91	622,343.70	-	-	-	Concluída Aguardando recurso
DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, CONVÊNIOS E MONITORAMENTO DOS MÓDULOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS SIMEC, SISMOB E SICONV, DA SECRETARIA DE OBRAS DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. DISPENSA DE LICITAÇÃO.					03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP		5/1/2021	3 MESES	30,000.00	4/4/2021				3.3.90.39.05	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.					03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP	054/2021	21/5/2021	12 MESES	132,000.00					3.3.90.39.05	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO FIO DE CONCRETO NA RUA BARÃO DE SUASSUNA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM BREJO DA MADRE DE DEUS/PE	866914/2018	CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 318,085.24	R$ 16,724.26	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	007/2020	9/6/2021	03 MESES	334,819.50					4.4.90.51.91	115,154.20	69,371.01	69,371.01	69,371.01	Andamento
DISPENSA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNÍCIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.					00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	141/2021	15/12/2021	7 DIAS	49,985.04	21/12/2021				4.4.90.51.91	44,247.00	44,247.00	44,247.00	44,247.00	Concluída

					TOTAL	4,034,482.34	1,266,541.08	1,266,541.08	3,227,844.48

Brejo da Madre de Deus-PE, 12 de Janeiro de 2022.