## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2022
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
EXERCÍCIO: 2022					Geny Ferreira do Nascimento					Luiz Gustavo de Sousa Pinto
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE DE 2022 (01/10/2022 a 31/12/2022)					Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 428.367.604-78					Secretário Municipal de Obras CPF Nº 554.863.044-04
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					REAJUSTE (R$) (20)
					Nº /ANO / (7)		CONCEDENTE (8)					REPASSE (R$) (9)		CONTRAPARTIDA (R$) / (10)		CNPJ / CPF (11)		RAZÃO SOCIAL (12)				Nº/ANO / (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)			VALOR CONTRATADO (R$) (16)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)		PRAZO ADITADO / (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU					8499000/2017		CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 987.600,00		R$ 108.573,60		00.758.756/0001-02		CONSTRUTORA ANCAR LTDA					3/7/2018	8 MESES			1,096,173.60				24 MESES		193,769.23				112,652.04
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE					849042/2017		CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 1.976.600,00		R$ 92.652,79		00.758.756/0001-02		CONSTRUTORA ANCAR LTDA				006/2018	7/3/2018	3 MESES			2,069,252.79				41 MESES		341,734.47				101,357.45
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019	REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ANTIGA SEDE MUSICAL SÃO JOSÉ NÚCLEO HISTÓRICO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA PRAÇA PEDRO GUENES					FUNDARPE / BANCO DO BRASIL					R$ 496.000,00		R$ 367.303,26		26.769.119/0001-17		JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI					2/1/2020	8 MESES			685,843.99		24/11/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA RUA ANANIAS FELIX RAMOS, BREJO DA MADRE DE DEUS-PE					26.769.119/0001-17		JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI				045/2020	14/8/2020	3 MESES			229,722.27		9/11/2021				44,476.68
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020	CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE CANAL E SANEAMENTO LOCALIZADO NA RUA SÃO MARCOS E A RUA FRANCISCO CATOLÉ DISTRITO SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS					32.495.671/0001-67		CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO				044/2020	14/8/2020	3 MESES			272,446.44					54,088.70
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO "B" DO HOSPITAL JOSÉ CARLOS DE SANTANA DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS					FEM 2014					R$ 1.500.000,00		R$ 411.702,05		05.244.095/0001-02		CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP				001/2020	2/1/2020	6 MESES			639,553.83		30/6/2020		752 DIAS		345,651.32
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.					03.844.196/0001-99		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP				054/2021	21/5/2021	12 MESES			132,000.00				12 MESES		132,000.00
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO FIO DE CONCRETO NA RUA BARÃO DE SUASSUNA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM BREJO DA MADRE DE DEUS/PE					866914/2018		CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 318.085,24		R$ 16.724,26		05.244.095/0001-02		CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP				007/2020	09/06/2021	03 MESES			334,819.50		09/09/2021		315 DIAS		35,612.59
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					LOTE 01		RECURSOS PRÓPRIOS					38.210.103/0001-59		R N CONSTRUTORA EIRELI				138/2021	15/12/2021	03 MESES			198,075.04				09 MESES		56,859.43
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					LOTE 02		RECURSOS PRÓPRIOS					38.210.103/0001-59		R N CONSTRUTORA EIRELI				138/2021	15/12/2021	04 MESES			405,365.51				08 MESES		114,666.73
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO EM SÃO DOMINGOS					RECURSOS PRÓPRIOS					20.935.844/0001-31		M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-EPP				140/2021	24/11/2021	06 MESES			776,321.83		23/5/2022		12 MESES		145,174.35
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA					868868/2018		MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 222.857,14		R$ 500,00		27.045.960/0001-24		BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES				160/2021	28/06/2022	03 MESES			174,383.30		26/09/2022		06 MESES		13,520.06
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS					884533/2019		MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 477.500,00		R$ 1.473,86		27.045.960/0001-24		BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES				161/2021	28/06/2022	04 MESES			380,618.99		26/10/2022		04 MESES		77,415.39
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 (PROJETO- PADRÃO DO FNDE, PROGRAMA PROINFÂNCIA - MODELO TIPO 1- OPÇÃO 220V COM SAPATAS) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS					RECURSOS PRÓPRIOS (FUNDEB)					42.632.680/0001-06		MAS CONSTRUTORA EIRELI				158/2021	4/1/2022	10 MESES			3,052,793.06		31/10/2022		10 MESES
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE					RECURSOS PRÓPRIOS					40.212.230/0001-39		A J S CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				050/2022	26/5/2022	06 MESES			664,700.19		22/11/2022		06 MESES
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E RECUPERAÇÃO DO PISO INTERNO DO MATADOURO MUNICIPAL					RECURSOS PRÓPRIOS					40.354.666/0001-62		LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA				094/2022	08/09/2022	02 MESES			151,992.78		07/11/2022		04 MESES
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADES NAS EDIFICAÇÕES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					RECURSOS PRÓPRIOS					42.632.680/0001-06		MAS CONSTRUTORA EIRELI				089/2022	29/08/2022	03 MESES			424,039.52		27/11/2022		03 MESES
DISPENSA Nº 001/2022	CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO					RECURSOS PRÓPRIOS					37.624.694/0001-48		TNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				044/2022	31/3/2022	30 DIAS			31,187.16		27/4/2022		120 DIAS

Brejo da Madre de Deus-PE, 11 de janeiro de 2023
Roberto Abraham Abrahamian Asfora
Prefeito
CPF Nº 165.116.704-49
EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)		VALOR PAGO ACUMULADO NO / PERÍODO (R$) / (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO / EXERCÍCIO (R$) / (23)			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
44,905,191	813,277.33				88,550.50			813,277.33			Andamento
44,905,190	1,707,327.43				262,410.66			1,707,327.43			Andamento
44,905,199	569,639.29					323,316.75			Paralisada
44,905,191	266,486.11				31,982.83			266,486.11			Distratado
44,905,191	207,903.21					145,650.52			Paralisada
44,905,191	900,471.85				237,992.78			816,102.63			Concluída
33,903,905	176,000.00		33,000.00		132,000.00			209,000.00			Andamento
44,905,191	370,432.09				301,061.08			370,432.09			Concluída
33,903,914	273,464.03				273,464.03			273,464.03			Andamento
33,903,914	472,539.57				473,598.12			472,539.57			Andamento
44,905,191	313,755.28		55,284.14		168,493.59			168,493.59			Andamento
44,905,191	185,126.17		10,742.87		14,374.37			14,374.37			Andamento
44,905,191	121,335.83		121,335.83		121,335.83			121,335.83			Andamento
44,905,191	1,122,947.69		265,381.65		1,122,947.69			1,122,947.69			Andamento
44,905,191	80,576.77		56,698.10		80,576.77			80,576.77			Andamento
44,905,191	107,249.46		107,249.46		107,249.46			107,249.46			Andamento
44,905,191	93,582.72		93,582.72		93,582.72			93,582.72			Andamento
44,905,191	30,364.60				30,364.60			30,364.60			Concluída

TOTAL	7,812,479.43		743,274.77		3,539,985.03			7,136,521.49
***
***
246,322.54
62,252.69
84,369.22
22/07/2022
-33,000.00
21/07/2022
***
145,261.69
170,751.80
21/07/2022
21/07/2022
PREFEITURA MUNICIP
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
EXERCÍCIO: 2022 Geny Ferreira do Nascimento
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL DE 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022) Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 428.367.604-78
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO					(6)	CONVÊNIO					CONTRATADO
					Nº /ANO / (7)			CONCEDENTE (8)					REPASSE		(R$) / (9)	CONTRAPARTIDA (R$) / (10)			CNPJ / CPF			(11)		RAZÃO SOCIAL (12)

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU					8499000/2017			CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 987.600,00			R$ 108.573,60			00.758.756/0001-02					CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE					849042/2017			CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 1.976.600,00			R$ 92.652,79			00.758.756/0001-02					CONSTRUTORA ANCAR LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019		REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ANTIGA SEDE MUSICAL SÃO JOSÉ NÚCLEO HISTÓRICO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA PRAÇA PEDRO GUENES					FUNDARPE / BANCO DO BRASIL					R$ 496.000,00			R$ 367.303,26			26.769.119/0001-17					JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020		CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA RUA ANANIAS FELIX RAMOS, BREJO DA MADRE DE DEUS-PE					26.769.119/0001-17					JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020		CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE CANAL E SANEAMENTO LOCALIZADO NA RUA SÃO MARCOS E A RUA FRANCISCO CATOLÉ DISTRITO SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS					32.495.671/0001-67					CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO "B" DO HOSPITAL JOSÉ CARLOS DE SANTANA DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS					FEM 2014					R$ 1.500.000,00			R$ 411.702,05			05.244.095/0001-02					CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.					03.844.196/0001-99					JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO FIO DE CONCRETO NA RUA BARÃO DE SUASSUNA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM BREJO DA MADRE DE DEUS/PE					866914/2018			CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 318.085,24			R$ 16.724,26			05.244.095/0001-02					CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021		REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					LOTE 01			RECURSOS PRÓPRIOS					38.210.103/0001-59					R N CONSTRUTORA EIRELI
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021		REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					LOTE 02			RECURSOS PRÓPRIOS					38.210.103/0001-59					R N CONSTRUTORA EIRELI
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021		CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO EM SÃO DOMINGOS					RECURSOS PRÓPRIOS					20.935.844/0001-31					M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-EPP
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA					868868/2018			MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 222.857,14			R$ 500,00			27.045.960/0001-24					BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS					884533/2019			MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE					R$ 477.500,00			R$ 1.473,86			27.045.960/0001-24					BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 (PROJETO- PADRÃO DO FNDE, PROGRAMA PROINFÂNCIA - MODELO TIPO 1- OPÇÃO 220V COM SAPATAS) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS					RECURSOS PRÓPRIOS (FUNDEB)					42.632.680/0001-06					MAS CONSTRUTORA EIRELI
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE					RECURSOS PRÓPRIOS					40.212.230/0001-39					A J S CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E RECUPERAÇÃO DO PISO INTERNO DO MATADOURO MUNICIPAL					RECURSOS PRÓPRIOS					40.354.666/0001-62					LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022		ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADES NAS EDIFICAÇÕES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					RECURSOS PRÓPRIOS					42.632.680/0001-06					MAS CONSTRUTORA EIRELI
DISPENSA Nº 001/2022		CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO					RECURSOS PRÓPRIOS					37.624.694/0001-48					TNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Brejo da Madre de Deus-PE, 11 de janeiro de 2023
AL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2022
Luiz Gustavo de Sousa Pinto Roberto Abraham Abrahamian Asfora
Secretário Municipal de Obras Prefeito
CPF Nº 554.863.044-04 CPF Nº 165.116.704-49
CONTRATO					ADITIVO					REAJUSTE (R$) (20)			EXECUÇÃO
Nº/ANO / (13)	DATA INICIO (14)			PRAZO (15)		VALOR CONTRATADO (R$) (16)				DATA / CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)			PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)					NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)				VALOR PAGO ACUMULADO NO / PERÍODO (R$) / (22)				VALOR PAGO ACUMULADO NO / EXERCÍCIO (R$) / (23)				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

	3/7/2018			8 MESES		1,096,173.60					24 MESES			193,769.23			112,652.04			44,905,191		813,277.33				88,550.50				88,550.50				813,277.33
006/2018	7/3/2018			3 MESES		2,069,252.79					41 MESES			341,734.47			101,357.45			44,905,190		1,707,327.43				262,410.66				262,410.66				1,707,327.43
	2/1/2020			8 MESES		685,843.99				24/11/2020					44,905,199		569,639.29					323,316.75
045/2020	14/8/2020			3 MESES		229,722.27				9/11/2021					44,476.68					44,905,191		266,486.11				31,982.83				31,982.83				266,486.11
044/2020	14/8/2020			3 MESES		272,446.44					54,088.70					44,905,191		207,903.21					145,650.52
001/2020	2/1/2020			6 MESES		639,553.83				30/6/2020			752 DIAS			345,651.32					44,905,191		900,471.85				237,992.78				237,992.78				816,102.63
054/2021	21/5/2021			12 MESES		132,000.00					12 MESES			132,000.00					33,903,905		176,000.00				132,000.00				132,000.00				209,000.00
007/2020	09/06/2021			03 MESES		334,819.50				09/09/2021			315 DIAS			35,612.59					44,905,191		370,432.09				301,061.08				301,061.08				370,432.09
138/2021	15/12/2021			03 MESES		198,075.04					09 MESES			56,859.43					33,903,914		273,464.03				273,464.03				273,464.03				273,464.03
138/2021	15/12/2021			04 MESES		405,365.51					08 MESES			114,666.73					33,903,914		472,539.57				473,598.12				473,598.12				472,539.57
140/2021	24/11/2021			06 MESES		776,321.83				23/5/2022			12 MESES			145,174.35					44,905,191		313,755.28				168,493.59				168,493.59				168,493.59
160/2021	28/06/2022			03 MESES		174,383.30				26/09/2022			06 MESES			13,520.06					44,905,191		185,126.17				14,374.37				14,374.37				14,374.37
161/2021	28/06/2022			04 MESES		380,618.99				26/10/2022			04 MESES			77,415.39					44,905,191		121,335.83				121,335.83				121,335.83				121,335.83
158/2021	4/1/2022			10 MESES		3,052,793.06				31/10/2022			10 MESES					44,905,191		1,122,947.69				1,122,947.69				1,122,947.69				1,122,947.69
050/2022	26/5/2022			06 MESES		664,700.19				22/11/2022			06 MESES					44,905,191		80,576.77				80,576.77				80,576.77				80,576.77
094/2022	08/09/2022			02 MESES		151,992.78				07/11/2022			04 MESES					44,905,191		107,249.46				107,249.46				107,249.46				107,249.46
089/2022	29/08/2022			03 MESES		424,039.52				27/11/2022			03 MESES					44,905,191		93,582.72				93,582.72				93,582.72				93,582.72
044/2022	31/3/2022			30 DIAS		31,187.16				27/4/2022			120 DIAS					44,905,191		30,364.60				30,364.60				30,364.60				30,364.60

					TOTAL		7,812,479.43				3,539,985.03				3,539,985.03				7,136,521.49
SITUAÇÃO (26)
Andamento
Andamento
Paralisada
Distratado
Paralisada
Concluída
Andamento
Concluída
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Concluída

***
***
246,322.54
62,252.69
84,369.22
22/07/2022
-33,000.00
21/07/2022
***
145,261.69
170,751.80
21/07/2022
21/07/2022