## MAPA_ANUAL_2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ANUAL DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE					_____________________________________					______________________________________					________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					Geny Ferreira do Nascimento					Jadiel Fillipy de Araújo Calumby					Roberto Abraham Abrahamian Asfora
PERÍODO REFERENCIAL: EXERCÍCIO DE 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Obras					Prefeito
					CPF Nº 428.367.604-78					CPF Nº 128.148.184-06					CPF Nº 165.116.704-49

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU	8499000/2017	CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 987.600,00	R$ 108.573,60	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA		3/7/2018	8 MESES	1.096.173,60		69 MESES	R$ 193.769,23	R$ 112.652,04	4.4.90.51.91	1.051.462,58	238.185,25	238.185,25	1.051.462,58	Concluido
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	849042/2017	CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 1.976.600,00	R$ 92.652,79	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	006/2018	7/3/2018	3 MESES	2.069.252,79		67 MESES	R$ 341.734,47	R$ 101.357,45	4.4.90.51.90	2.463.126,17	755.798,74	755.798,74	2.463.126,17	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP	054/2021	21/5/2021	12 MESES	132.000,00		24 MESES	R$ 264.000,00		3.3.90.39.05	396.000,00	132.000,00	132.000,00	396.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- LOTE01	LOTE 01	RECURSOS PRÓPRIOS			38.210.103/0001-59	R N CONSTRUTORA EIRELI	138/2021	15/12/2021	03 MESES	198.075,04	28/3/2023	15 MESES	R$ 83.199,21		3.3.90.39.14	277.617,77	4.153,74	4.153,74	277.617,77	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- LOTE 02	LOTE 02	RECURSOS PRÓPRIOS			38.210.103/0001-59	R N CONSTRUTORA EIRELI	138/2021	15/12/2021	04 MESES	405.365,51	11/4/2023	16 MESES	R$ 131.706,65		3.3.90.39.14	530.865,73	58.326,16	58.326,16	530.865,73	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO EM SÃO DOMINGOS		RECURSOS PRÓPRIOS			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	140/2021	24/11/2021	06 MESES	776.321,83		18 MESES	R$ 192.677,88		4.4.90.51.91	995.281,66	826.788,05	826.788,05	995.281,66	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA	868868/2018	MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 222.857,14	R$ 500,00	27.045.960/0001-24	BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES	160/2021	28/06/2022	03 MESES	174.383,30		09 MESES	R$ 42.197,89		4.4.90.51.91	224.534,20	173.012,58	173.012,58	187.386,95	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS	884533/2019	MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 477.500,00	R$ 1.473,86	27.045.960/0001-24	BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES	161/2021	28/06/2022	04 MESES	380.618,99		12 MESES	R$ 77.415,39	R$ 30.050,81	4.4.90.51.91	380.618,09	105.038,67	105.038,67	226.374,50	Concluido
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 (PROJETO-PADRÃO DO FNDE, PROGRAMA PROINFÂNCIA - MODELO TIPO 1- OPÇÃO 220V COM SAPATAS) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS		RECURSOS PRÓPRIOS (FUNDEB)			42.632.680/0001-06	MAS CONSTRUTORA EIRELI	158/2021	4/1/2022	10 MESES	3.052.793,06		20 MESES	R$ 186.441,91		4.4.90.51.91	2.084.214,09	961.266,40	961.266,40	2.084.214,09	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE		RECURSOS PRÓPRIOS			40.212.230/0001-39	A J S CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	050/2022	26/5/2022	06 MESES	664.700,19		18 MESES	-R$ 13.204,10	R$ 48.101,75	4.4.90.51.91	574.594,97	494.018,20	494.018,20	574.594,97	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E RECUPERAÇÃO DO PISO INTERNO DO MATADOURO MUNICIPAL		RECURSOS PRÓPRIOS			40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	094/2022	08/09/2022	02 MESES	151.992,78	01/03/2023	04 MESES	-R$ 3.339,58		4.4.90.51.91	143.872,99	36.623,52	36.623,52	143.872,99	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADES NAS EDIFICAÇÕES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS		RECURSOS PRÓPRIOS			42.632.680/0001-06	MAS CONSTRUTORA EIRELI	089/2022	29/08/2022	03 MESES	424.039,52		15 MESES	R$ 170.248,69		4.4.90.51.91	578.074,05	484.491,12	484.491,12	578.074,05	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS	09159.3780001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 138.000,00	R$ 26.989,19	40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	005/2022	17/05/2022	04 MESES	151.992,78		12 MESES	R$ 5.698,38		4.4.90.51.91	132.188,50	132.188,50	132.188,50	132.188,50	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS		RECURSOS PRÓPRIOS			42.652.231/0001-20	ALTOS CONSTRUTORA EIRELI	001/2023	08/02/2023	03 MESES	52.673,84		3 MESES	R$ 19.470,13		4.4.90.51.91	72.143,97	72.143,97	72.143,97	72.143,97	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS-PE, CONFORME PROPOSTA CONVÊNIO 923379-2021- OGU-MDR-CAIXA	923379/2021	MDR/CAIXA/ CONTRATO DE REPASSE	R$ 2.870.210,00	R$ 133.589,07	42.632.680/0001-06	MAS CONSTRUTORA EIRELI	103/2023	03/04/2023	06 MESES	2.958.656,83		6 MESES			4.4.90.51.91	723.246,16	591.916,30	591.916,30	591.916,30	Andamento
DISPENSA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS CALÇADAS DAS PAVIMENTAÇÕES DOS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL		RECURSOS PRÓPRIOS			14.795.353/0001-30	COMLUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE EIRELLI	095/2023	18/04/2023	12 MESES	30.318,63					4.4.90.51.91	28.743,27	28.743,27	28.743,27	28.743,27	Concluido
DISPENSA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE SÃO DOMINGOS, BREJO DA MADRE DE DEUS – PE		RECURSOS PRÓPRIOS			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	104/2023	28/07/2023	2 MESES	32.616,08					4.4.90.51.91	32.616,08	32.616,08	32.616,08	32.616,08	Concluido
DISPENSA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA FRENTE DO CEMITÉRIO DE MANDAÇAIA		RECURSOS PRÓPRIOS			14.795.353/0001-30	COMLUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE EIRELLI	114/2023	18/08/2023	2 MESES	30.933,90					4.4.90.51.91	30.933,90	30.933,90	30.933,90	30.933,90	Concluido
DISPENSA	ADEQUAÇÕES PENDENTES PARA FUNCIONAMENTO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL		RECURSOS PRÓPRIOS			14.795.353/0001-30	COMLUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE EIRELLI	018/2023-FMS	30/06/2023	12 MESES	29.473,00			R$ 3.405,62		4.4.90.51.91	32.878,62	32.878,62	32.878,62	32.878,62	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO COMPLEMENTO DA RUA SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO NO DISTRITO BARRA DE FARIAS		RECURSOS PRÓPRIOS			26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI	126/2023	27/09/2023	2 MESES	60.912,32				12704,88	4.4.90.51.91	73.186,66	73.186,66	73.186,66	73.186,66	Concluido

					TOTAL	10.826.199,46	5.264.309,73	5.264.309,73	10.503.478,76

Brejo da Madre de Deus-PE, 15 de janeiro de 2024