## (PLANILHAS ORÇ-MEM GERAL) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
[18 empty] | BDI | BDI
OBRA: REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | [17 empty] | COM DESON | SEM DESON
LOCAL: CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE | [17 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JAN/2021 - BDI ADOTADO: 20,50% (EDIFICAÇÕES)
DATA: FEV/2021
[11 empty] | ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO |  |  | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | VALOR Ñ DESON
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA/ESP | TOTAL | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) |  | 11742.14
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 117.2 |  |  | 123.97 | --> | 1.056%
1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | [5 empty] | 2.1 | 38.51 | 48.73 | 102.33 | 42.77 | 51.54 | 108.23
|  |  | Abertura de porta |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 2.1
1.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | [5 empty] | 1.89 | 6.22 | 7.87 | 14.87 | 6.91 | 8.33 | 15.74
[7 empty] | 0.9 | 2.1 | 1.89
0
|  |  | Total item 1.2 | [5 empty] | 1.89
2.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 293.83 |  |  | 299.11 | --> | 2.547%
2.1 | SINAPI | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 1.94 | 55.32 | 70 | 135.8 | 59.51 | 71.71 | 139.11
Fechamento de abertura da porta
[7 empty] | 0.9 | 2.15 | 1.94
1.94
2.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 3.88 | 3.34 | 4.23 | 16.41 | 3.56 | 4.29 | 16.64
|  |  | 2x alv. de vedação |  | 2 | 1.94 |  |  | 3.88
|  |  | Total item 2.2 | [5 empty] | 3.88
2.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 3.88 | 28.85 | 36.5 | 141.62 | 30.66 | 36.95 | 143.36
|  |  | 2x alv. de vedação |  | 2 | 1.94 |  |  | 3.88
|  |  | Total item 2.3 | [5 empty] | 3.88
3.0 |  |  | PISOS | [9 empty] | 6510.46 |  |  | 6233.25 | --> | 53.08%
3.1 | SINAPI | 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 33.08 | 16.18 | 20.47 | 677.14 | 16.49 | 19.87 | 657.29
|  |  | Área do piso |  |  | 5.25 | 6.3 |  | 33.08
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 33.08
3.2 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | [5 empty] | 33.08 | 139,37 | 176.34 | 5833.32 | 139,88 | 168.56 | 5575.96
[6 empty] | 5.25 | 6.3 |  | 33.08
|  |  | Total item 3.2 | [5 empty] | 33.08
4.0 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 919.19 |  |  | 903.23 | --> | 7.692%
4.1 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 1 | 726,46 | 919.19 | 919.19 | 749,57 | 903.23 | 903.23
|  |  | Porta |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total item 4.1 | [5 empty] | 1
5.0 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 3402.89 |  |  | 3382.31 | --> | 28.8%
5.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 1.94 | 2.03 | 2.57 | 4.98 | 2.13 | 2.57 | 4.98
|  |  | 2x área da abertura da porta |  |  | 1.94 |  |  | 1.94
|  |  | Total item 5.1 | [5 empty] | 1.94
5.2 | SINAPI | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | [5 empty] | 62.37 | 43.06 | 54.48 | 3397.91 | 44.94 | 54.15 | 3377.33
Pintura das lajes internas com revestimento em argamassa
[5 empty] | 2 | 5.25 |  | 3 | 31.5
[5 empty] | 2 | 6.3 |  | 3 | 37.8
Desconto das esquadrias
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
[5 empty] | -1 | 1.5 |  | 2.1 | -3.15
|  |  | Total item 5.2 | [5 empty] | 62.37
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 815.78 |  |  | 800.27 | --> | 6.815%
6.1 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | [5 empty] | 1 | 183,19 | 231.79 | 231.79 | 193,14 | 232.73 | 232.73
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 6.1 | [5 empty] | 1
6.2 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | [5 empty] | 1 | 39.05 | 49.41 | 49.41 | 40.19 | 48.43 | 48.43
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 6.2 | [5 empty] | 1
6.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | [5 empty] | 30 | 12.04 | 15.23 | 456.9 | 12.28 | 14.8 | 444
[5 empty] | 30 |  |  |  | 30
|  |  | Total item 6.3 | [5 empty] | 30
6.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | [5 empty] | 1 | 61.39 | 77.68 | 77.68 | 62.33 | 75.11 | 75.11
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 6.4 | [5 empty] | 1
TOTAL GERAL | [12 empty] | 12059.35 |  |  | 11742.14 | --> | 100%
[12 empty] | Valor por m² | 364.5511

## (COMPOSIÇÕES-GERAL) (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
OBRA: REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
#REF!
#REF!
INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO
COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 86889/SINAPI (JANEIRO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3.81
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 107.92 |  | 113.85
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 1,04 | 6.24 | 1,04 | 6.24
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,0000000 | 26,79 | 53.58 | 26.79 | 53.58
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.021 | 117,49 | 2.46 | 117,49 | 2.46
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4944 | 22,60 | 33.77 | 25,25 | 37.73
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9834 | 18,42 | 18.11 | 20,42 | 20.08
[5 empty] | Total | 107.92 | Total | 113.85
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)
COMPOSIÇÃO 02 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | ORSE 01679 (MAIO/2019)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.). (CONF. COMPOSIÇÃO ORSE 01679)
3.81
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 64.82 |  | 74.2
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.039 | 57,70 | 2.25 | 57,70 | 2.25
SINAPI INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.09 | 23,81 | 2.14 | 23,81 | 2.14
SINAPI INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 65,38 | 0.78 | 65,38 | 0.78
SINAPI INSUMO | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 2,35 | 7.05 | 2,35 | 7.05
SINAPI INSUMO | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 6.36
SINAPI INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.2 | 0,79 | 0.15 | 0,79 | 0.15
SINAPI INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 6,55 | 26.2 | 6,55 | 26.2
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 21,97 | 14.28 | 24,63 | 16
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 18,42 | 11.97 | 20,42 | 13.27
[5 empty] | Total | 64.82 | Total | 74.2
REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
COMPOSIÇÃO 03 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | ORSE 007767 (MARÇO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
3.81
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 149.47 |  | 151.83
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.05 | 99,15 | 104.1 | 99,15 | 104.1
SINAPI INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.11 | 117,49 | 12.92 | 117,49 | 12.92
SINAPI INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4 | 2,92 | 11.68 | 2,92 | 11.68
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22,71 | 12.49 | 25,38 | 13.95
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 18,42 | 8.28 | 20,42 | 9.18
[5 empty] | Total | 149.47 | Total | 151.83
#REF!

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
[10 empty] | BDI | BDI
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PISO COM EPÓXI AUTONIVELANTE NO HOSPITAL DE SÃO DOMINGOS | [9 empty] | COM DESON | SEM DESON
LOCAL: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE | [9 empty] | 25.28% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MAI/2025 E ORSE MAI/2025 - SEM DESONERAÇÃO - BDI ADOTADO: 20,50%
DATA BASE: AGOSTO DE 2025
[6 empty] | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | VALOR Ñ DESON
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) |  | 198418.86
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3048.5 | --> | 1.536%
1.1 | SINAPI-I | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 468.06 | 564.01 | 1128.02
1.2 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | m² | 640.16 | 2.49 | 3 | 1920.48
3.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 192579.32 | --> | 97.06%
3.1 | SINAPI | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 640.16 | 22.13 | 26.67 | 17073.06
3.2 | SINAPI | 40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 640.16 | 227.52 | 274.16 | 175506.26 |  |  | 7936.7544
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2791.04 | --> | 1.407%
1.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 64 | 36.19 | 43.61 | 2791.04
TOTAL GERAL | [7 empty] | 198418.86 | --> | 100%
[11 empty] | 7936.7544 | 7936.7544
1984.1886

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PISO COM EPÓXI AUTONIVELANTE NO HOSPITAL DE SÃO DOMINGOS
LOCAL: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
DATA BASE: AGOSTO DE 2025
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 30 DIAS | 60 DIAS
1.0 | #REF! | 3048.5 | 3048.5 |  | 0
|  | 1.536% | 100%
2.0 | #REF! | 192579.32 | 86660.69 | 105918.63 | 0
|  | 97.06% | 45% | 55%
3.0 | #REF! | 2791.04 | 1395.52 | 1395.52 | 0
|  | 1.407% | 50% | 50%
TOTAL (R$): |  | 198418.86
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 91104.71 | 107314.15
|  |  | 45.92% | 54.08%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 91104.71 | 198418.86
|  |  | 45.92% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 198418.86 |  | 11742.14 | 186676.72
|  | 11742.14 | -8104.72 | 8104.72 | MEDIA/MÊS | 99209.43

## COMP_BDI_EDIFICACOES_26,53%_COM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - COM DESONERAÇÃO
OBRA: REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
DATA: FEV/2021
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 26.53% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Orobó/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## COMP_BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PISO COM EPÓXI AUTONIVELANTE NO HOSPITAL DE SÃO DOMINGOS
LOCAL: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
DATA BASE: AGOSTO DE 2025
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5% | (BDI padrão Edificações sem CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Brejo da Madre de Deus/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100